Anexa nr.2

la Ordinul viceministrului finanțelor

nr. 159 din 27 decembrie 2016

**PLANUL DE ACȚIUNI**

**pentru elaborarea Standardelor** **Naționale de Contabilitate**

**pentru Sectorul Public**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sarcini** | **SNCSP** | **Termen de realizare** | **Indicatori de produs/rezultat** | **Responabili** |
| **Obiectivul nr.1: Elaborarea și aprobarea cadrului legislativ și normativ relevant** | | | | |
| 1.1 Elaborarea SNCSP, în baza IPSAS | SNCSP "Prezentarea Situațiilor Financiare" | **2017** | **proiectul standardului elaborat** | **Direcția generală Trezoreria de Stat** |
|  | SNCSP "Situațiile Fluxurilor de Trezorerie" |
|  | SNCSP "Politici Contabile, Modificări ale Estimărilor Contabile, Erori" |
|  | SNCSP "Costurile Îndatorării" |
|  | SNCSP "Contracte de Construcții" |
|  | SNCSP "Stocuri" |
|  | SNCSP "Contracte de Leasing" |
|  | SNCSP "Imobilizări corporale" |
|  | SNCSP "Provizioane, Datorii Contingente și Active Contingente" |
|  | SNCSP "Imobilizări Necorporale" |
|  | SNCSP "Efectele Variatiei Cursurilor de Schimb Valutar" | **2018** | **proiectul standardului elaborat** | **Direcția generală Trezoreria de Stat** |
|  | SNCSP "Venituri din tranzacţiile de schimb" |
|  | SNCSP "Evenimente Ulterioare Datei Închiderii Exerciţiului" |
|  | SNCSP "Investiţii Imobiliare" |
|  | SNCSP "Deprecierea Activelor generatoare de alte fluxuri decât cele de trezorerie" |
|  | SNCSP "Venituri din tranzacții altele decît cele de schimb (taxe și transferuri)" |
|  | SNCSP "Prezentarea Informaţiilor Bugetare în Situaţiile Financiare" |
|  | SNCSP "Beneficiile Angajaţilor" |
|  | SNCSP "Deprecierea Activelor Generatoare de Numerar" |
|  | SNCSP "Agricultura" |
|  | SNCSP " Instrumente Financiare" |
|  | SNCSP "Acorduri de Concesiune a Seriviciilor - Concendent" |
|  | SNCSP "Raportarea pe Segmente" | **2019** | **proiectul standardului elaborat** | **Direcția generală Trezoreria de Stat** |
|  | SNCSP "Prezentarea Informațiilor privind Părțile Legate" |
|  | SNCSP "Divulgarea Informaţiilor Financiare privind Sectorul Administraţiei Publice" |
|  | SNCSP "Situațiile Financiare Separate |
|  | SNCSP "Situații Financiare Consolidate" |
|  | SNCSP "Investiții în Entitățile Asociate și Asocieri în Participațiune" |
|  | SNCSP "Aranjamente Comune" |
|  | SNCSP "Prezentarea Informațiilor de Interese în Alte Entităţi" |
| 1.2.Modificarea Planului de conturi contabile și corespondenței conturilor în baza regulilor din SNCSP |  | **2017-2019** | **proiectul Planului de conturi elaborat** | **Direcția generală Trezoreria de Stat** |
| 1.3.Elaborarea indicațiilor metodologice privind aplicarea SNCSP |  | **2017-2019** | **indicații metodice elaborate** | **Direcția generală Trezoreria de Stat** |
| 1.4.Elaborarea/modificarea cadrului legislativ |  | **2017** | **proiect elaborat şi prezentat Guvernului** | **Direcția generală Trezoreria de Stat** |
| 1.5.Aprobarea și publicarea SNCSP |  | **2020** | **ordin aprobat** | **Direcția generală Trezoreria de Stat** |
| 1.6.Aprobarea și publicarea Planului de conturi contabile |  | **2020** | **ordin aprobat** | **Direcția generală Trezoreria de Stat** |
| 1.7.Examinarea cadrului normativ și, la necesitate, înaintarea propunerilor de modificare a acestuia |  | **2021** | **proiect elaborat** | **Direcția generală Trezoreria de Stat** |
| **Obiectivul nr.2:** **Elaborarea/modificarea Sistemului Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice** | | | | |
| 2.1.Elaborarea/modificarea Sistemului Informațional Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice și Planului de conturi contabile, în baza regulilor din SNCSP |  | **2020-2021** | **sistem elaborat** | **ÎS „Fintehinform”,**  **Direcția generală Trezoreria de Stat** |
| 2.2.Instruirea personalului din autoritățile bugetare pentru testare/pilotare Sistemul Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice |  | **2021** | **nr. de instruiri desfășurate** | **ÎS „Fintehinform”,**  **Direcția generală Trezoreria de Stat** |
| **Obiectivul nr.3: Fortificarea capacităților pentru implementarea SNCSP** | | | | |
| 3.1.Instruirea formatorilor privind aplicarea SNCSP |  | **2020** | **nr. de instruiri desfășurate** | **Direcția generală Trezoreria de Stat** |
| 3.2.Traducerea SNCSP în limba rusă |  | **2021** | **Standarde traduse** | **Direcția generală Trezoreria de Stat** |
| 3.3.Asigurarea continuității instruirii privind aplicarea SNCSP |  | **2021** | **nr. de instruiri desfășurate** | **APC,**  **APL nivelul II** |
| 3.4.Instruirea personalului din autoritățile/instituțiile bugetare privind aplicarea SNCSP cu utilizarea Sistemului Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice |  | **2021** | **nr. de instruiri desfășurate** | **ÎS „Fintehinform”,**  **Direcția generală Trezoreria de Stat** |
| **Obiectivul nr.4:** **Implementarea SNCSP** | | | | |
| 4.1.Implementarea SNCSP, Planului de conturi și Sistemului Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice atât la nivel central, cât și la nivel local |  | **2022-2027** | **rapoarte financiare** | **Direcția generală Trezoreria de Stat** |